## Migración
[10 empty] | FECHA MÁXIMA APROBACIÓN | Entrega 1.0
No | Mesa | Descripción documento | HORAS TOTALES ESTIMADAS | Pruebas | RESP. | PRIORIDAD | BUG | Patch | Ambiente | FECHA MÁXIMA APROBACIÓN | Fecha entrega prevista v1.0 | Estado | Avance | Validado | Fecha validación | Asignación | Observaciones | FILTRO | Fecha Prevista | OBS.
1 | MIGRACION | Creación de las estructuras de tablas requeridas para la migración en base a la ficha técnica de migración. | 45 | OK | hgomez | [5 empty] | 2016-11-18 | Terminado | 100% | N | 2016-02-26
2 | MIGRACION | Modificación de las estructuras de tablas requeridas para la migración. | 45 | OK | hgomez | [5 empty] | 2016-12-01 | En Curso | 95% | N | 2016-02-26
4 | MIGRACION | Modificación de los procesos ya existentes encargados de cargar en tablas reales los datos extraídos. | 80 |  | hgomez | [6 empty] | En curso |  | N | 2016-02-26 |  | Joan Torres: Está modificando los procesos de migración para el módulo de PERSONAS. Joan Torres: Culminó los procesos de personas el 13/02/2017
5 | MIGRACION | Definición de los procesos automáticos y los órdenes lógicos en la migración para las nuevas estructuras. | 18 |  | hgomez | [5 empty] | 2017-03-23 |  | 0% | N | 2016-02-26
6 | MIGRACION | Creación de procesos de cargue de ficheros con información extraída . |  |  | hgomez | [7 empty] | 0% | N | 2016-02-26 |  | Este ítem ya no se va realizar porque la carga se toma a partir de tablas de ORACLE
Código del documento:
DOC - 108
Fecha:
11/10/2016
Revisión:
1
Procesos de la fase de Migración

## Estructuras de migración
|  | Orden | Núm días | Avance | Fecha prevista cargue CICLO 1 (4 días/Semana) |  | Núm días | Fecha prevista cargue CICLO 2 (4 días/Semana) | Núm días | Fecha prevista cargue CICLO 3 (4 días/Semana)
1. PERSONAS Y RED COMERCIAL |  | 1 | 15 | 100% | 2017-07-07 |  | 7 | 2018-03-01 | 4 | 2018-08-21 | Estructuras nuevas
· MIG_PERSONAS | [10 empty] | Estructuras modificadas
· MIG_REGIMENFISCAL
· MIG_DIRECCIONES
· MIG_PERSONAS_REL
· MIG_AGENTES
2. CATEGORIAS TRIBUTARIAS |  | 2 | 5 | 80% | 2017-07-31 |  | 3 | 2018-03-07 | 1 | 2018-08-22
· MIG_TIPOS_INDICADORES | x
3. FORMULARIO SARLAFT |  | 13 | 4 | 0% | 2018-01-25 |  | 6 | 2018-08-13 | 4 | 2018-11-22
· MIG_DATSARLAFT
· MIG_DETSARLATF_ACT
· MIG_DETSARLAFT_REC
· MIG_DETSARLATF_DEC
4. CONTRAGARANTIAS |  | 12 | 0 | 100% |  |  | 6 | 2018-07-31 | 4 | 2018-11-15
· MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA
· MIG_CTGAR_DET
· MIG_CTGAR_INMUEBLE
· MIG_CTGAR_VEHICULO
· MIG_CTGAR_CODEUDOR
5. MARCAS POR PERSONA |  | 1 | 1 | 100% | 2017-07-07 |  | 1 | 2018-03-01 | 1 | 2018-08-21
· MIG_PER_AGR_MARCAS
6. FICHA BUREAU |  | 9 | 5 | 0% | 2017-12-18 | * | 4 | 2018-06-28 | 3 | 2018-10-22
· MIG_BUREAU
7. FICHA FINANCIERA |  | 10 | 10 | 0% | 2018-01-09 |  | 8 | 2017-07-16 | 6 | 2018-11-01
· MIG_FIN_GENERAL
· MIG_FIN_D_RENTA
· MIG_FIN_ENDEUDAMIENTO
· MIG_FIN_INDICADORES
· MIG_FIN_PARINDICADORES
8. COASEGURO |  | 11 | 5 | 0% | 2018-01-18 |  | 3 | 2018-07-19 | 2 | 2018-11-07
· MIG_COMPANIAS | x
· MIG_COACEDIDO
· MIG_CTACOASEGURO
9. PRODUCCIÓN |  | 4 | 15 | 0% | 2017-09-08 |  | 10 | 2018-04-05 | 8
· MIG_SEGUROS
· MIG_ASEGURADOS
· MIG_MOVSEGURO
· MIG_HISTORICOSEGUROS
· MIG_RIESGOS
· MIG_GARANSEG
· MIG_CLAUSUESP
· MIG_BENESPSEG
· MIG_PREGUNSEG
· MIG_COMISIONSEGU
· MIG_CTASEGURO
· MIG_AGENSEGU
· MIG_PREGUNGARANSEG
· MIG_SITRIESGO
· MIG_CTGAR_SEGURO
· MIG_AGE_CORRETAJE | [10 empty] | 0.35714
MIG_PSU_RETENIDAS
10. REASEGURO |  | 3-8' | 7-10' | 30% | 14/08/2017 - 07/12/2017 |  | 5-8' | 15/03/2018 - 20/06/2018 | 4-7' | 28/08/2018 - 16/10/2018
· MIG_CODICONTRATOS | x
· MIG_CONTRATOS | x
· MIG_TRAMOS | x
· MIG_CUADROCES | x
· MIG_AGR_CONTRATOS | x
· MIG_CLAUSULAS_REAS | y
· MIG_CTATECNICA | y
· MIG_CESIONESREA | y
· MIG_DET_CESIONESREA | y
· MIG_CUAFACUL | y
· MIG_CUACESFAC | y
· MIG_ECO_TIPOCAMBIO | y
· MIG_CTAPB
· MIG_PLANILLAS
11. PROVISIONES |  | 7 | 10 | 0% | 2017-11-22 |  | 8 | 2018-06-05 | 6 | 2018-10-08
· IBNR
· PPNC (PROVISIÓN PRIMAS NO CONSUMIDAS)
· PPPC (PROVISIÓN DE PRIMAS PENDIENTES DE COBRO)
· PTPPLP (PROVISIONES DE PRESTACIONES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO)
· PM (PROVISIÓN MATEMÁTICA)
· PBEX (PROVISIÓN PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS)
· PPNA (PROVISIÓN DE RIESGOS EN CURSO)
· PRPC (PROVISIÓN DE PRIMAS PENDIENTES DE COBRO)
12. ADMINISTRACIÓN |  | 6 | 10 | 0% | 2017-11-01 |  | 8 | 2018-05-21 | 6 | 2018-09-01
· MIG_RECIBOS
· MIG_MOVRECIBO
· MIG_DETRECIBOS
· MIG_LIQUIDACAB
· MIG_LIQUIDALIN
· MIG_CTACTES
13. SINIESTROS |  | 5 | 20 | 0% | 2017-10-13 |  | 15 | 2018-05-03 | 12 | 2018-09-17
· MIG_SIN_PROF_PROFESIONALES
· MIG_SIN_PROF_INDICADORES
· MIG_SIN_SINIESTRO
· MIG_SIN_MOVSINIESTRO
· MIG_SIN_TRAMITACION
· MIG_SIN_TRAMITA_MOVIMIENTO
· MIG_SIN_TRAMITA_RESERVA
· MIG_SIN_TRAMITA_PAGO
· MIG_SIN_TRAMITA_MOVPAGO
· MIG_SIN_TRAMITA_PAGO_GAR
· MIG_SIN_TRAMITA_JUDICIAL
· MIG_SIN_TRAMITA_JUDICIAL_DETPER
· MIG_SIN_TRAMITA_VALPRETENSION
· MIG_SIN_TRAMITA_FISCAL
· MIG_SIN_TRAMITA_VALPRETFISCAL
· MIG_SIN_TRAMITA_CITACIONES
· MIG_AGD_OBSERVACIONES
*Vacaciones |  |  | 8 | Desde 26/12/2017 Hasta 05/01/2018
| Total: |  | 108 |  |  |  | 79 |  | 57

## mig_cargas_tab_mig
Módulo | NCARGA [AXIS_D712] | Ncarga [MIGRA] | NTAB | NORDEN | NTABAXIS | TABLA | Tabla [Migración] | Descripción Mig_Carga
1. PERSONAS Y RED COMERCIAL | 20047 | 17413 | 1 | 27 |  | MIG_PERSONAS |  | MIG_PERSONAS_TXT
| 20047 | 17413 | 2 | 30 |  | MIG_DIRECCIONES |  | MIG_PERSONAS_TXT
| 20047 | 17413 | 3 | 3215 |  | MIG_PERSONAS_REL |  | MIG_PERSONAS_TXT
| 20047 | 17413 | 4 | 3220 |  | MIG_REGIMENFISCAL |  | MIG_PERSONAS_TXT
| 20047 | 17413 | 5 | 65 |  | MIG_AGENTES |  | MIG_PERSONAS_TXT
5. MARCAS POR PERSONA | 20050 | 17413 | 6 | 3221 |  | MIG_PER_AGR_MARCAS |  | MIG_PER_AGR_MARCAS_TXT
10. REASEGURO | 20049 | 17415 | 7 | 204 |  | MIG_COMPANIAS |  | MIG_COMPANIAS_TXT
| 20049 | 17415 | 8 | 205 |  | MIG_CODICONTRATOS |  | MIG_COMPANIAS_TXT
|  | 17415 | 9 |  |  | MIG_AGR_CONTRATOS |  | MIG_COMPANIAS_TXT
| 20049 | 17416 | 10 | 380 |  | MIG_CONTRATOS |  | MIG_CONTRATOS_TXT
| 20049 | 17417 | 11 | 525 |  | MIG_TRAMOS |  | MIG_TRAMOS_TXT
| 20049 | 17418 | 12 | 1600 |  | MIG_CUADROCES |  | MIG_CUADROCES_TXT
2. CATEGORIAS TRIBUTARIAS | 20051 | 17414 | 13 | 3320 |  | MIG_TIPOS_INDICADORES |  | MIG_TIPOS_INDICADORES_TXT
4. CONTRAGARANTIAS | 20065 | 17434 | 29 | 3330 |  | MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA |  | MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA_TXT
| 20065 |  | 30 | 3330 |  | MIG_CTGAR_DET |  | MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA_TXT
| 20065 |  | 31 | 3330 |  | MIG_CTGAR_INMUEBLE |  | MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA_TXT
| 20065 |  | 32 | 3330 |  | MIG_CTGAR_VEHICULO |  | MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA_TXT
| 20065 |  | 33 | 3330 |  | MIG_CTGAR_CODEUDOR |  | MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA_TXT
6. FICHA BUREAU | 17415 | 17419 | 14 | 74 |  | MIG_BUREAU |  | MIG_BUREAU_TXT
9. PRODUCCIÓN | 20052 | 17420 | 15 | 75 |  | MIG_SEGUROS |  | MIG_SEGUROS_TXT
|  | 17420 | 16 |  |  | MIG_HISTORICOSEGUROS
| 20053 | 17422 | 17 | 1940 |  | MIG_ASEGURADOS |  | MIG_ASEGURADOS_TXT
| 20054 | 17423 | 18 | 155 |  | MIG_MOVSEGURO |  | MIG_MOVSEGURO_TXT
| 20055 | 17424 | 19 | 280 |  | MIG_RIESGOS |  | MIG_RIESGOS_TXT
|  | 17425 | 20 | 705 |  | MIG_SITRIESGO |  | MIG_SITRIESGO_TXT
| 20056 | 17426 | 21 | 1235 |  | MIG_GARANSEG |  | MIG_GARANSEG_TXT
| 20057 | 17427 | 22 | 1805 |  | MIG_CLAUSUESP |  | MIG_CLAUSUESP_TXT
| 20058 | 17428 | 23 | 3260 |  | MIG_BENESPSEG |  | MIG_BENESPSEG_TXT
| 20059 | 17429 | 24 | 910 |  | MIG_PREGUNSEG |  | MIG_PREGUNSEG_TXT
| 20060 | 17430 | 25 | 1695 |  | MIG_COMISIONSEGU |  | MIG_COMISIONSEGU_TXT
| 20061 | 17431 | 26 | 2010 |  | MIG_CTASEGURO |  | MIG_CTASEGURO_TXT
| 20062 | 17432 | 27 | 1955 |  | MIG_AGENSEGU |  | MIG_AGENSEGU_TXT
| 20063 | 17433 | 28 | 1238 |  | MIG_PREGUNGARANSEG |  | MIG_PREGUNGARANSEG_TXT
| 20064 | [6 empty] | _TXT
| 20066 | 17435 | 34 | 3340 |  | MIG_CTGAR_SEGURO |  | MIG_CTGAR_SEGURO_TXT
| 20067 | 17436 | 35 | 3265 |  | MIG_AGE_CORRETAJE |  | MIG_AGE_CORRETAJE_TXT
|  | 17437 | 36 |  |  | MIG_PSU_RETENIDAS |  | MIG_PSU_RETENIDAS_TXT
13. SINIESTROS | 20068 | 17438 | 37 | 2091 |  | MIG_SIN_PROF_PROFESIONALES | MIG_SIN_PRO_PROFESIONALES_CONF | MIG_SIN_PROF_PROFESIONALES_TXT
| 20069 | 17439 | 38 | 2092 |  | MIG_SIN_PROF_INDICADORES |  | MIG_SIN_PROF_INDICADORES_TXT
| 20070 | 17440 | 39 | 3000 |  | MIG_SIN_SINIESTRO | MIG_SIN_SINIESTROS_CONF | MIG_SIN_SINIESTRO_TXT
| 20071 | 17441 | 40 | 3010 |  | MIG_SIN_MOVSINIESTRO | MIG_SIN_MOVSINIESTRO_CONF | MIG_SIN_MOVSINIESTRO_TXT
| 20072 | 17442 | 41 | 3020 |  | MIG_SIN_TRAMITACION | MIG_SIN_TRAMITACION_CONF | MIG_SIN_TRAMITACION_TXT
| 20073 | 17443 | 42 | 3050 |  | MIG_SIN_TRAMITA_MOVIMIENTO | MIG_SIN_TRAMITA_MVTO_CONF | MIG_SIN_TRAMITA_MOVIMIENTO_TXT
| 20074 | 17444 | 43 | 3030 |  | MIG_SIN_TRAMITA_RESERVA | MIG_SIN_TRAMITA_RESERVA_CONF | MIG_SIN_TRAMITA_RESERVA_TXT
| 20075 | 17445 | 44 | 3040 |  | MIG_SIN_TRAMITA_PAGO | MIG_SIN_TRAMITA_PAGO_CONF | MIG_SIN_TRAMITA_PAGO_TXT
| 20076 | 17446 | 45 | 3060 |  | MIG_SIN_TRAMITA_MOVPAGO | MIG_SIN_TRAMITA_MOVPAGO_CONF | MIG_SIN_TRAMITA_MOVPAGO_TXT
| 20077 | 17447 | 46 | 3070 |  | MIG_SIN_TRAMITA_PAGO_GAR | MIG_SIN_TRAMITA_PAGO_GAR_CONF | MIG_SIN_TRAMITA_PAGO_GAR_TXT
| 20078 | 17448 | 47 | 3160 |  | MIG_SIN_TRAMITA_JUDICIAL | MIG_SIN_TRA_JUDICIAL_CL1 | MIG_SIN_TRAMITA_JUDICIAL_TXT
| 20079 | 17449 | 48 | 3162 |  | MIG_SIN_TRAM_JUDI_DETPER | MIG_SIN_TRAM_JUDI_DETPER_CONF | MIG_SIN_TRAM_JUDI_DETPER_TXT
| 20080 | 17450 | 49 | 3165 |  | MIG_SIN_TRAM_VALPRET | MIG_SIN_TRAM_VALPRET_CONF | MIG_SIN_TRAM_VALPRET_TXT
| 20081 | 17451 | 50 | 3167 |  | MIG_SIN_TRAMITA_FISCAL | MIG_SIN_TRAMITA_FISCAL_CONF | MIG_SIN_TRAMITA_FISCAL_TXT
| 20082 | 17452 | 51 | 3170 |  | MIG_SIN_TRAM_VPRETFIS | MIG_SIN_TRAM_VPRETFIS_CONF | MIG_SIN_TRAM_VPRETFIS_TXT
| 20083 | 17453 | 52 | 3180 |  | MIG_SIN_TRAMITA_CITACIONES |  | MIG_SIN_TRAMITA_CITACIONES_TXT
| 20084 | 17454 | 53 | 3190 |  | MIG_AGD_OBSERVACIONES |  | MIG_AGD_OBSERVACIONES_TXT
| 17429 | 17455 | 54 | 3185 |  | MIG_SIN_TRAMITA_APOYO |  | MIG_SIN_TRAMITA_APOYO_TXT
Subir PACK.NMOVIMI (NUMBER 4)
12. ADMINISTRACIÓN | 17407 | 17456 | 55 | 285 |  | MIG_RECIBOS |  | MIG_RECIBOS_TXT
| 17408 | 17457 | 56 | 1010 |  | MIG_MOVRECIBO |  | MIG_MOVRECIBO_TXT
| 17409 | 17458 | 57 | 1400 |  | MIG_DETRECIBOS |  | MIG_DETRECIBOS_TXT
| 17409 | 17459 | 58 | 1011 |  | MIG_DETMOVRECIBO |  | MIG_DETMOVRECIBO_TXT
| 17409 | 17460 | 59 | 1012 |  | MIG_DETMOVRECIBO_PARCIAL |  | MIG_DETMOVRECIBO_PARCIAL_TXT
| 17410 | 17461 | 60 | 320 |  | MIG_LIQUIDACAB |  | MIG_LIQUIDACAB_TXT
| 17411 | 17462 | 61 | 1095 |  | MIG_LIQUIDALIN |  | MIG_LIQUIDALIN_TXT
| 17412 | 17463 | 62 | 1660 |  | MIG_CTACTES |  | MIG_CTACTES_TXT
11. PROVISIONES |  |  | 63 |  |  | IBNR |  | IBNR_TXT
|  |  | 64 |  |  | PPNC |  | PPNC_TXT
| 17413 |  | 65 |  |  | PPPC |  | PPPC_TXT
| 17420 | 17464 | 66 | 3318 |  | PTPPLP |  | PTPPLP_TXT
|  |  | 67 |  |  | PM |  | PM_TXT
|  |  | 68 |  |  | PBEX |  | PBEX_TXT
| 17421 | 17465 | 69 | 3319 |  | PPNA |  | PPNA_TXT
|  | 17466 | 70 | 3410 |  | PRPC |  | PRPC_TXT
10. REASEGURO - II | 17414 | 17467 | 71 | 3350 |  | MIG_CLAUSULAS_REAS |  | MIG_CLAUSULAS_REAS_TXT
| 17416 | 17468 | 72 | 1655 |  | MIG_CTATECNICA |  | MIG_CTATECNICA_TXT
| 17417 | 17469 | 73 | 1840 |  | MIG_CESIONESREA |  | MIG_CESIONESREA_TXT
| 17418 | 17470 | 74 | 3380 |  | MIG_DET_CESIONESREA |  | MIG_DET_CESIONESREA_TXT
| 17420 | 17471 | 75 | 1595 |  | MIG_CUAFACUL |  | MIG_CUAFACUL_TXT
| 17420 | 17472 | 76 | 1645 |  | MIG_CUACESFAC |  | MIG_CUACESFAC_TXT
|  | 17473 | 77 | 1365 |  | MIG_ECO_TIPOCAMBIO |  | MIG_ECO_TIPOCAMBIO_TXT
|  | 17474 | 78 | 3370 |  | MIG_CTAPB |  | MIG_CTAPB_TXT
|  | 17475 | 79 | 3380 |  | MIG_PLANILLAS |  | MIG_PLANILLAS_TXT
_TXT
7. FICHA FINANCIERA | 17422 | 17476 | 80 | 3390 |  | MIG_FIN_GENERAL |  | MIG_FIN_GENERAL_TXT
|  | 17477 | 81 | 3415 |  | MIG_FIN_D_RENTA |  | MIG_FIN_D_RENTA_TXT
|  | 17478 | 82 | 3420 |  | MIG_FIN_ENDEUDAMIENTO |  | MIG_FIN_ENDEUDAMIENTO_TXT
| 17423 | 17479 | 83 | 3400 |  | MIG_FIN_INDICADORES |  | MIG_FIN_INDICADORES_TXT
| 17424 | 17480 | 84 | 3401 |  | MIG_FIN_PARINDICADORES |  | MIG_FIN_PARINDICADORES_TXT
_TXT
8. COASEGURO |  | 17481 | 85 |  |  | MIG_COACUADRO |  | MIG_COACUADRO_TXT
|  | 17482 | 86 |  |  | MIG_COACEDIDO |  | MIG_COACEDIDO_TXT
|  | 17483 | 87 |  |  | MIG_CTACOASEGURO |  | MIG_CTACOASEGURO_TXT
3. FORMULARIO SARLAFT |  | 17484 | 88 | 3430 |  | MIG_DATSARLAFT |  | MIG_DATSARLAFT_TXT
|  | 17485 | 89 |  |  | MIG_DETSARLATF_ACT |  | MIG_DETSARLATF_ACT_TXT
|  | 17486 | 90 |  |  | MIG_DETSARLAFT_REC |  | MIG_DETSARLAFT_REC_TXT
|  | 17487 | 91 |  |  | MIG_DETSARLATF_DEC |  | MIG_DETSARLATF_DEC_TXT
Note on J3: Hugo Aldemar Gomez Martinez: Deben quedar con CDOMICI <> 0, para que sea tomado x el proceso de mig_seguros. CARGAR al menos MIG_Seguros
Note on E21: Hugo Aldemar Gomez Martinez: Por rendimiento, se deberá crear un # de carga para c/u de las tablas densas.

## Hoja1
X
17412
17413
17413
17413
17413
17413
17413
17414
17415
17415
17416
17417
17417
17418
17419
17420
17421
17422
17423
17424
17425
17426
17427
17428
17429
17430
17431
17432
17433
17434
17435
17436
17437
17438
17439
17440
17441
17442
17443
17444
17445
17446
17447
17448
17449
17450
17451
17452
17453
17454
17455
17456
17457
17458
17459
17460
17461
17462
17463
17464
17465
17466
17467
17468
17469
17470
17471
17472
17473
17474
17475
17476
17477
17478
17479
17480
17480
17481