## Hoja1
Nombre | Duración | Inicio | Fin
Proceso Carga y Migración 14 Módulos | 5d | 2017-11-07 | 2017-11-14
Cambios y Gestión de la Ficha de Migración | 1d | 2017-11-07 | 2017-11-07
Scripts de Carga | 1d | 2017-11-08 | 2017-11-08
Método de creación y ajuste programas Migración | 1d | 2017-11-09 | 2017-11-09
Registro de Logs de Carga y Migración | 1d | 2017-11-10 | 2017-11-10
Pruebas iAxis de Data migrada | 1d | 2017-11-14 | 2017-11-14