## Migración
[10 empty] | FECHA MÁXIMA APROBACIÓN | Entrega 1.0
No | Mesa | Descripción documento | HORAS TOTALES ESTIMADAS | Pruebas | RESP. | PRIORIDAD | BUG | Patch | Ambiente | FECHA MÁXIMA APROBACIÓN | Fecha entrega prevista v1.0 | Estado | Avance | Validado | Fecha validación | Asignación | Observaciones | FILTRO | Fecha Prevista | OBS.
1 | MIGRACION | Creación de las estructuras de tablas requeridas para la migración en base a la ficha técnica de migración. | 45 | OK | jesteban | [5 empty] | 2016-11-18 | Terminado | 100% | N | 2016-02-26
2 | MIGRACION | Modificación de las estructuras de tablas requeridas para la migración. | 45 | OK | jesteban | [5 empty] | 2016-12-01 | Terminado | 100% | N | 2016-02-26
3 | MIGRACION | Creación de los nuevos procesos encargados de cargar en tablas reales los datos extraídos. | 120 |  | jesteban | [5 empty] | 2016-05-31 | En curso | 85% | N | 2016-02-26 |  | OK: CONTRAGARANTIAS - MARCAS - BUREAU
4 | MIGRACION | Modificación de los procesos ya existentes encargados de cargar en tablas reales los datos extraídos. | 80 |  | jesteban | [5 empty] | 2016-05-31 | En curso | 20% | N | 2016-02-26 |  | Joan Torres: Está modificando los procesos de migración para el módulo de PERSONAS. Joan Torres: Culminó los procesos de personas el 13/02/2017
5 | MIGRACION | Definición de los procesos automáticos y los órdenes lógicos en la migración para las nuevas estructuras. | 18 |  | jesteban | [5 empty] | 2017-03-23 |  | 0% | N | 2016-02-26
6 | MIGRACION | Creación de procesos de cargue de ficheros con información extraída . |  |  | jesteban | [7 empty] | 0% | N | 2016-02-26 |  | Este ítem ya no se va realizar porque la carga se toma a partir de tablas de ORACLE
Código del documento:
DOC - 108
Fecha:
11/10/2016
Revisión:
1
Procesos de la fase de Migración

## Estructuras de migración
Fecha prevista cargue
1. PERSONAS Y RED COMERCIAL | 2017-03-15 | Estructuras nuevas
· MIG_PERSONAS |  | Estructuras modificadas
· MIG_REGIMENFISCAL
· MIG_DIRECCIONES
· MIG_PERSONAS_REL
· MIG_AGENTES
2. CATEGORIAS TRIBUTARIAS
· MIG_TIPOS_INDICADORES
3. FORMULARIO SARLAFT
· MIG_DATSARLAFT
· MIG_DETSARLATF_ACT
· MIG_DETSARLAFT_REC
· MIG_DETSARLATF_DEC
4. CONTRAGARANTIAS
· MIG_CTGAR_CONTRAGARANTIA
· MIG_CTGAR_DET
· MIG_CTGAR_INMUEBLE
· MIG_CTGAR_VEHICULO
· MIG_CTGAR_CODEUDOR
5. MARCAS POR PERSONA
· MIG_PER_AGR_MARCAS
6. FICHA BUREAU
· MIG_BUREAU
7. FICHA FINANCIERA
· MIG_FIN_GENERAL
· MIG_FIN_D_RENTA
· MIG_FIN_ENDEUDAMIENTO
· MIG_FIN_INDICADORES
· MIG_FIN_PARINDICADORES
8. COASEGURO
· MIG_COMPANIAS
· MIG_COACEDIDO
· MIG_CTACOASEGURO
9. PRODUCCIÓN
· MIG_SEGUROS
· MIG_ASEGURADOS
· MIG_MOVSEGURO
· MIG_HISTORICOSEGUROS
· MIG_RIESGOS
· MIG_GARANSEG
· MIG_CLAUSUESP
· MIG_BENESPSEG
· MIG_PREGUNSEG
· MIG_COMISIONSEGU
· MIG_CTASEGURO
· MIG_AGENSEGU
· MIG_PREGUNGARANSEG
· MIG_SITRIESGO
· MIG_CTGAR_SEGURO
· MIG_AGE_CORRETAJE
10. REASEGURO
· MIG_CODICONTRATOS
· MIG_CONTRATOS
· MIG_TRAMOS
· MIG_CUADROCES
· MIG_AGR_CONTRATOS
· MIG_CLAUSULAS_REAS
· MIG_CTATECNICA
· MIG_CESIONESREA
11. PROVISIONES
· IBNR
· PPNC (PROVISIÓN PRIMAS NO CONSUMIDAS)
· PPPC (PROVISIÓN DE PRIMAS PENDIENTES DE COBRO)
· PTPPLP (PROVISIONES DE PRESTACIONES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO)
· PM (PROVISIÓN MATEMÁTICA)
· PBEX (PROVISIÓN PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS)
· PPNA (PROVISIÓN DE RIESGOS EN CURSO)
· PRPC (PROVISIÓN DE PRIMAS PENDIENTES DE COBRO)
12. ADMINISTRACIÓN
· MIG_RECIBOS
· MIG_MOVRECIBO
· MIG_DETRECIBOS
· MIG_LIQUIDACAB
· MIG_LIQUIDALIN
· MIG_CTACTES
13. SINIESTROS
· MIG_SIN_PROF_PROFESIONALES
· MIG_SIN_SINIESTRO
· MIG_SIN_MOVSINIESTRO
· MIG_SIN_TRAMITACION
· MIG_SIN_TRAMITA_MOVIMIENTO
· MIG_SIN_TRAMITA_RESERVA
· MIG_SIN_TRAMITA_PAGO
· MIG_SIN_TRAMITA_MOVPAGO
· MIG_SIN_TRAMITA_PAGO_GAR
· MIG_SIN_TRAMITA_JUDICIAL
· MIG_SIN_TRAMITA_JUDICIAL_DETPER
· MIG_SIN_TRAMITA_VALPRETENSION
· MIG_SIN_TRAMITA_FISCAL
· MIG_SIN_TRAMITA_VALPRETFISCAL